艺术展活动方案

一、活动主题

“我”（“ME”）

二、活动目的

为了丰富学生的校园生活，提高学生的艺术修养和审美水平，展示学生的艺术才华，特举办此次学生艺术展。

三、活动时间

[具体开展时间]

开始时间：11月27日

作品收集时间：11月27日至12月2日

布置时间：12月2至3日

展览时间：12月4至6日

评比时间：12月4日下午社团时间（初赛）、12月11日复赛（作品+讲解）

四、活动地点

一层+艺术教室

五、活动准备

1. 成立活动筹备小组

- 由学校艺术老师、社团成员等负责活动的策划、组织和实施。

- 小组成员的分工：宣传、作品收集、布置。

2. 确定展览内容和形式

- 展览内容可以包括绘画、书法、手工制作等多种艺术形式。

- 确定展览的布局和展示方式，如悬挂、摆放、陈列等。

3. 宣传推广

- 制作宣传海报，张贴在学校宣传栏

4. 征集作品

- 发布征稿通知，明确作品的主题、要求、提交方式和截止日期。（11月27日至12月2日）

- 设立作品收集点，方便学生提交作品。（艺术教室）

- 对收集到的作品进行筛选和分类，确保作品的质量和多样性。（艺术社团成员）

5. 准备展览场地

- 展览场地的清理和布置。

- 6. 评委

- 学校全体师生，每人3票。

六、学生参与方式

1. 创作作品

- 学生根据自己的兴趣和特长，选择一种或几种艺术形式进行创作。

- 作品要求原创，不得抄袭他人作品。

2. 提交作品

- 学生在规定的时间内将作品提交到指定的收集点。

- 提交作品时，应注明作者姓名、班级、作品名称和作品简介。

3. 参与展览

- 学生可以在展览期间参观其他同学的作品，学习和交流艺术创作经验。

- 参与展览的学生应遵守展览秩序，不得损坏作品和展览设施。

4. 参与评选

- 学生可以在展览期间为自己喜欢的作品投票。

- 参与评选的学生应客观公正，不得拉票和作弊。

七、活动流程

1. 征稿通知

- 作品的主题、要求、提交方式和截止日期

-主题“我”

-要求：使用材料不限，但是要围绕主题展开

-提交方式：按时提交至艺术教室，填写报名表及提交作品。（若作品为板绘，则需要打印出来提交）

2. 作品展览

- 学生和教师在展览场地自由参观作品。

- 由创作者为观众讲解作品的创作背景和艺术特点。

3. 作品评选

- 评委（全体师生）对作品进行评选。

- 统计投票结果

4.评选结果（结果公布时间为：12月11日社团，地点：小剧场）

- who？宣布评选结果，颁发奖项。

八、活动预算

- 费用总计：1000元，具体见预算表

九、注意事项

1. 确保作品的安全和完整，在展览期间提醒学生注意作品的保管和维护。

2. 提醒学生遵守展览秩序，不得在展览场地大声喧哗、追逐打闹。

3. 活动结束后，及时清理展览场地，归还借用的道具和设备。

4. 对活动进行总结和反思，为今后的活动提供经验和参考。

游览路线：

纸花？？

一进门承重柱后的白墙  装置-翅膀-签名墙（？）

茶水间旁的白墙    美术展的海报

04班，03  漆扇

02 拼贴

办公室后面  油画 丙烯画

二楼阶梯石膏娃娃

二楼 楼梯衍纸

艺术教室  速写拼贴 zine 西安  泼墨艺术

手掌